## Jira Exportar CSV (todos los ca
Resumen | Clave de incidencia | ID de la incidencia | Tipo de Incidencia | Estado | Clave del proyecto | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | Prioridad | Creador | ID del creador | Creada | Descripción | Entorno | Adjunto | Adjunto
Textos (platillos y restaurantes) incompletos y desordenados | UL-11 | 10241 | Error | Tareas por hacer | UL | Urban Lunch | software | Low | Victoria Bozo | 712020:3053f2fa-b401-4bff-8478-0a2ea513e2fa | 04/may/25 8:23 PM | * Descripción: Página de recogida de pedidos * Condición previa: ** 1. Abrir la aplicación. ** 2. Permitir que la aplicación acceda a la geolocalización. ** 3. Seleccionar el restaurante "Enigma". ** 4. Hacer clic en la flecha "siguiente" en el pie de página. ** 5. Agregar 1 rollo de sushi California con salmón, 1 sopa de tomate con croutones y 1 budín de chía con mango. ** 6. Hacer clic en la flecha "siguiente". ** 7. Hacer clic en el botón "Pedir". * Resultado esperado: El nombre de los platillos y los restaurantes se muestra de forma ordenada y fácil de leer como se muestra en el diseño. * Resultado actual: Los nombres largos tanto de platillos como de restaurantes aparecen incompletos. Se ve desordenado y es incómodo de leer. * Severidad: Grave | * Dispositivo: Teléfono móvil * Modelo: Galaxy A3 * SO: Android 9.0 Pie * Resolución de pantalla: 720x1280 * Diagonal: 4.7" * RAM: 2 GB * Internal storage: 16 GB | 04/may/25 8:34 PM;623603ef-fc97-49ac-903f-58811fc64e39;11.png;https://victoria-bozo.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10275
No hay tiempo de entrega hasta el punto de recogida en página de recogida de pedidos | UL-10 | 10240 | Error | Tareas por hacer | UL | Urban Lunch | software | Highest | Victoria Bozo | 712020:3053f2fa-b401-4bff-8478-0a2ea513e2fa | 04/may/25 8:22 PM | * Descripción: Página de recogida de pedidos * Condición previa: ** 1. Abrir la aplicación. ** 2. Permitir que la aplicación acceda a la geolocalización. ** 3. Seleccionar el restaurante "The Aroma Lane". ** 4. Hacer clic en la flecha "siguiente" en el pie de página. ** 5. Agregar 1 budín de chía con mango. ** 6. Hacer clic en la flecha "siguiente". ** 7. Hacer clic en el botón "Pedir". * Descripción del requisito: “El temporizador muestra el tiempo que queda hasta que se recoja el pedido. Una vez entregados todos los platillos, el temporizador debe estar en cero, en ese momento se produce la transición a la pantalla "El pedido ha sido enviado”. * Resultado esperado: La página de seguimiento muestra el costo de todos los platillos pedidos en el restaurante, el tiempo de preparación restante y el tiempo de entrega desde el restaurante hasta el punto de recogida. * Resultado actual: La página de seguimiento muestra el tiempo de preparación restante pero no el tiempo de entrega desde el restaurante hasta el punto de recogida. * Severidad: Crítica | * Dispositivo: Teléfono móvil * Modelo: Galaxy A3 * SO: Android 9.0 Pie * Resolución de pantalla: 720x1280 * Diagonal: 4.7" * RAM: 2 GB * Internal storage: 16 GB | 04/may/25 8:33 PM;623603ef-fc97-49ac-903f-58811fc64e39;10.png;https://victoria-bozo.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10274
Importe total no incluye el costo de la entrega | UL-9 | 10239 | Error | Tareas por hacer | UL | Urban Lunch | software | Highest | Victoria Bozo | 712020:3053f2fa-b401-4bff-8478-0a2ea513e2fa | 04/may/25 8:22 PM | * Descripción: Página de confirmación del pedido * Condición previa: ** 1. Abrir la aplicación. ** 2. Permitir que la aplicación acceda a la geolocalización. ** 3. Seleccionar el restaurante "Enigma". ** 4. Hacer clic en la flecha "siguiente" en el pie de página. ** 5. Agregar 1 budín de chía con mango. ** 6. Hacer clic en la flecha "siguiente". * Resultado esperado: El importe total contiene el precio de todos los platillos seleccionados y de la entrega. * Resultado actual: El importe total contiene el precio de todos los platillos pero no incluye el costo de la entrega. * Severidad: Crítica | * Dispositivo: Teléfono móvil * Modelo: Galaxy A3 * SO: Android 9.0 Pie * Resolución de pantalla: 720x1280 * Diagonal: 4.7" * RAM: 2 GB * Internal storage: 16 GB | 04/may/25 8:33 PM;623603ef-fc97-49ac-903f-58811fc64e39;9.png;https://victoria-bozo.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10273
No hay tiempo estimado de entrega en página de confirmación del pedido | UL-8 | 10238 | Error | Tareas por hacer | UL | Urban Lunch | software | Highest | Victoria Bozo | 712020:3053f2fa-b401-4bff-8478-0a2ea513e2fa | 04/may/25 8:22 PM | * Descripción: Página de confirmación del pedido * Condición previa: ** 1. Abrir la aplicación. ** 2. Permitir que la aplicación acceda a la geolocalización. ** 3. Seleccionar el restaurante "Enigma". ** 4. Hacer clic en la flecha "siguiente" en el pie de página. ** 5. Agregar 1 budín de chía con mango. ** 6. Hacer clic en la flecha "siguiente". * Resultado esperado: La pantalla de confirmación consta del nombre del punto de recogida y el botón "Atrás", la lista de platillos, el importe total, el tiempo estimado de entrega en el punto de recogida y el pie de página. * Resultado actual: La pantalla de confirmación consta del nombre del punto de recogida y el botón "Atrás", la lista de platillos, el importe total y el pie de página, pero no muestra el tiempo estimado de entrega en el punto de recogida. * Severidad: Crítica | * Dispositivo: Teléfono móvil * Modelo: Galaxy A3 * SO: Android 9.0 Pie * Resolución de pantalla: 720x1280 * Diagonal: 4.7" * RAM: 2 GB * Internal storage: 16 GB | 04/may/25 8:32 PM;623603ef-fc97-49ac-903f-58811fc64e39;8.png;https://victoria-bozo.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10272
No hay diseño para botón "siguiente" inactivo | UL-7 | 10237 | Error | Tareas por hacer | UL | Urban Lunch | software | Lowest | Victoria Bozo | 712020:3053f2fa-b401-4bff-8478-0a2ea513e2fa | 04/may/25 8:22 PM | * Descripción: Página “Detalles del platillo” * Condición previa: ** 1. Abrir la aplicación. ** 2. Permitir que la aplicación acceda a la geolocalización. ** 3. Seleccionar el restaurante "Enigma". ** 4. Hacer clic en la flecha "siguiente" en el pie de página. * Pasos para reproducir el error: ** 1. Hacer clic en el botón "siguiente" sin haber seleccionado ningún platillo. * Resultado esperado: El botón "Siguiente" se encuentra inactivo si no hay platillos en la lista de pedidos. * Resultado actual: El botón funciona correctamente. Sin embargo, no hay diseños diferentes para cuando está activo e inactivo. * Severidad: Menor | * Dispositivo: Teléfono móvil * Modelo: Galaxy A3 * SO: Android 9.0 Pie * Resolución de pantalla: 720x1280 * Diagonal: 4.7" * RAM: 2 GB * Internal storage: 16 GB | 04/may/25 8:31 PM;623603ef-fc97-49ac-903f-58811fc64e39;7.mp4;https://victoria-bozo.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10271
El nombre del restaurante se yuxtapone al precio | UL-6 | 10236 | Error | Tareas por hacer | UL | Urban Lunch | software | Low | Victoria Bozo | 712020:3053f2fa-b401-4bff-8478-0a2ea513e2fa | 04/may/25 8:22 PM | * Descripción: ZONA GRIS - Página “Detalles del platillo” * Condición previa: ** 1. Abrir la aplicación. ** 2. Permitir que la aplicación acceda a la geolocalización. ** 3. Seleccionar el restaurante "The Nomad". ** 4. Hacer clic en la flecha "siguiente" en el pie de página. * Pasos para reproducir el error: ** 1. Hacer clic sobre la foto o el nombre del platillo “Rollo de sushi California con salmón”. * Resultado esperado: El nombre del restaurante es legible, se ajusta al espacio correspondiente en pantalla y no se yuxtapone a otros textos. * Resultado actual: Si el nombre del restaurante supera cierta cantidad de caracteres [zona gris, por definir con gerencia], se yuxtapone al texto correspondiente al costo del platillo y se hace ilegible. * Severidad: Grave | * Dispositivo: Teléfono móvil * Modelo: Galaxy A3 * SO: Android 9.0 Pie * Resolución de pantalla: 720x1280 * Diagonal: 4.7" * RAM: 2 GB * Internal storage: 16 GB | 04/may/25 8:30 PM;623603ef-fc97-49ac-903f-58811fc64e39;6.png;https://victoria-bozo.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10270
Nombre de platillos desordenados y difíciles de leer | UL-5 | 10235 | Error | Tareas por hacer | UL | Urban Lunch | software | Medium | Victoria Bozo | 712020:3053f2fa-b401-4bff-8478-0a2ea513e2fa | 04/may/25 8:22 PM | * Descripción: Página “Lista de platillos” * Condición previa: ** 1. Abrir la aplicación. ** 2. Permitir que la aplicación acceda a la geolocalización. ** 3. Seleccionar el restaurante "Enigma". ** 4. Hacer clic en la flecha "siguiente" en el pie de página. * Resultado esperado: El nombre de los platillos es fácil de leer y las palabras se dividen ordenadamente y de acuerdo a las normas ortográficas al cambiar de línea. * Resultado actual: Los nombres largos de platillos se dividen desordenadamente en múltiples filas y no siguen las normas ortográficas para la separación de palabras en sílabas. Es incómodo de leer. * Severidad: Grave | * Dispositivo: Teléfono móvil * Modelo: Galaxy A3 * SO: Android 9.0 Pie * Resolución de pantalla: 720x1280 * Diagonal: 4.7" * RAM: 2 GB * Internal storage: 16 GB | 04/may/25 8:29 PM;623603ef-fc97-49ac-903f-58811fc64e39;5.png;https://victoria-bozo.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10269
No es posible hacer zoom out en el mapa | UL-4 | 10234 | Error | Tareas por hacer | UL | Urban Lunch | software | High | Victoria Bozo | 712020:3053f2fa-b401-4bff-8478-0a2ea513e2fa | 04/may/25 8:22 PM | * Descripción: Pantalla de inicio [mapa] * Condición previa: ** 1. Abrir la aplicación. ** 2. Permitir que la aplicación acceda a la geolocalización. * Pasos para reproducir el error: ** 1. Desplazarse en el mapa. * Resultado esperado: Al hacer zoom out, se muestra una vista alejada del mapa como se muestra en el diseño. * Resultado actual: No es posible alejar el mapa para una vista más general de la zona como se muestra en el diseño. * Severidad: Crítica | * Dispositivo: Teléfono móvil * Modelo: Galaxy A3 * SO: Android 9.0 Pie * Resolución de pantalla: 720x1280 * Diagonal: 4.7" * RAM: 2 GB * Internal storage: 16 GB | 04/may/25 8:28 PM;623603ef-fc97-49ac-903f-58811fc64e39;4 - diseño -resultado esperado.png;https://victoria-bozo.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10267 | 04/may/25 8:28 PM;623603ef-fc97-49ac-903f-58811fc64e39;4.mp4;https://victoria-bozo.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10268
No se sabe cuáles son los puntos de recogida más cercanos porque no se muestra al usuario en el mapa | UL-3 | 10233 | Error | Tareas por hacer | UL | Urban Lunch | software | High | Victoria Bozo | 712020:3053f2fa-b401-4bff-8478-0a2ea513e2fa | 04/may/25 8:21 PM | * Descripción: Pantalla de inicio [mapa] * Condición previa: ** 1. Abrir la aplicación. ** 2. Permitir que la aplicación acceda a la geolocalización. * Pasos para reproducir el error: ** 1. Desplazarse en el mapa. * Resultado esperado: El mapa muestra los puntos de recogida más cercanos al usuario. * Resultado actual: No es posible ver la ubicación del usuario, por lo que no es posible ver si los puntos de recogida que se muestran son los más cercanos. * Severidad: Crítica | * Dispositivo: Teléfono móvil * Modelo: Galaxy A3 * SO: Android 9.0 Pie * Resolución de pantalla: 720x1280 * Diagonal: 4.7" * RAM: 2 GB * Internal storage: 16 GB | 04/may/25 8:27 PM;623603ef-fc97-49ac-903f-58811fc64e39;2 y 3.mp4;https://victoria-bozo.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10266
El mapa no muestra la ubicación del usuario | UL-2 | 10232 | Error | Tareas por hacer | UL | Urban Lunch | software | Highest | Victoria Bozo | 712020:3053f2fa-b401-4bff-8478-0a2ea513e2fa | 04/may/25 8:21 PM | * Descripción: Pantalla de inicio [mapa] * Condición previa: ** 1. Abrir la aplicación. ** 2. Permitir que la aplicación acceda a la geolocalización. * Pasos para reproducir el error: ** 1. Desplazarse en el mapa. * Resultado esperado: El mapa muestra los puntos de recogida y la ubicación del usuario o usuaria. * Resultado actual: Se muestran los puntos de recogida pero no la ubicación del usuario. * Severidad: Crítica | * Dispositivo: Teléfono móvil * Modelo: Galaxy A3 * SO: Android 9.0 Pie * Resolución de pantalla: 720x1280 * Diagonal: 4.7" * RAM: 2 GB * Internal storage: 16 GB | 04/may/25 8:26 PM;623603ef-fc97-49ac-903f-58811fc64e39;2 y 3.mp4;https://victoria-bozo.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10265
El mapa no carga al abrir la aplicación | UL-1 | 10231 | Error | Tareas por hacer | UL | Urban Lunch | software | Highest | Victoria Bozo | 712020:3053f2fa-b401-4bff-8478-0a2ea513e2fa | 04/may/25 8:21 PM | * Descripción: Pantalla de inicio [mapa] * Condición previa: ** 1. Abrir la aplicación. ** 2. Permitir que la aplicación acceda a la geolocalización. * Pasos para reproducir el error: 1. Desplazarse en el mapa. * Resultado esperado: El mapa carga correctamente al abrir la aplicación. * Resultado actual: Es necesario interactuar con el mapa para que cargue. De lo contrario la pantalla permanece en blanco. * Severidad: Crítica | * Dispositivo: Teléfono móvil * Modelo: Galaxy A3 * SO: Android 9.0 Pie * Resolución de pantalla: 720x1280 * Diagonal: 4.7" * RAM: 2 GB * Internal storage: 16 GB | 04/may/25 8:24 PM;623603ef-fc97-49ac-903f-58811fc64e39;1.mp4;https://victoria-bozo.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10264